企業 ESG 雙證課程 TA 職務說明書與營運清單

模塊一：TA 職務說明書

- 職務名稱：企業 ESG 雙證課程營運教學助理 (TA)

- 組織架構：設團長、副團長，下轄輪班 TA 與常規 TA。

- 工作時間：伯克萊模組 (週六 08:00-14:00)；台灣模組 (12 週，每週三夜間)；平日排班。

- 核心職責：

  - 跨平台營運：維護台灣與大陸學員雙軌學習環境。

  - 產出物追蹤：控管結業條件（出席率、Office Hour 參與度、永續策略藍圖、永續報告策略框架、ESG Proposal）。

  - 教材在地化：追蹤美方講師教材，使用 AI 工具完成中文化與重點萃取。

  - Office Hour 控管：管理矽谷業師線上諮詢時間，協助跨語言溝通

- 工具技能要求：

  - 通訊排程：Line, WeChat, Google Calendar。

  - 會議系統：Zoom, Google Drive, 百度雲。

  - AI 協作：DeepL, 語音轉文字與 AI 筆記編排。

模塊二：營運工作清單

| 營運階段 | 任務分類 | 具體執行項目 | 檢核標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開課前 (Pre) | 報名與法遵 | 1. 確認名單與無卡分期狀態。 2. 蒐集證書中英文姓名與地址。 3. 提供法律須知與保密規範，防範 NDA 簽署要求。 | 名單無缺漏；學員知悉課程權益。 |
|  | 系統建置 | 1. 設定 Zoom 帳號 (分組授權，免主持人入會)。 2. 建立 Line 與 WeChat 雙軌群組。 3. 配置 Google Drive 與百度雲端空間。 | 系統測試完畢；跨區權限無阻礙。 |
|  | 教材與通知 | 1. 取得講師聯絡方式並追蹤教材。 2. 教材中文化。 3. 開課前 1 及 2 週發送學員手冊與開課通知。 | 教材如期到位；學員開啟通知。 |
| 課中 (In) | 時程與場控 | 1. 課前播放等待畫面。 2. 啟動 Zoom 錄影。 3. 監控討論區，處置網路或系統異常。 | 準點推進；異常處置低於 3 分鐘。 |
|  | 互動協助 | 1. 於 Office Hour 引導提問。 2. 控管發言時間，紀錄 QA。 3. 提供文字翻譯支援。 | 連線順暢；時程控管確實。 |
| 課後 (Post) | 資料沉澱 | 1. 產出回放影片與 AI 筆記，校對後上架。 2. 每週三/四發送次週主題與作業公告。 | 24 小時內上架。 |
|  | 進度追蹤 | 1. 紀錄出席率與 OH 參與狀況。 2. 追蹤作業進度，關懷落後學員。 3. 蒐集學習心得。 | 數據無誤；落後者具通報紀錄。 |
|  | 行政支援 | 1. 開立額外修讀證明/核銷證明。 2. 支援線下實體活動。 | 文件符合核銷規範。 |

模塊三：面試題庫

一、 承諾度與排班管理

- 說明期中考週或重大私人行程時的提前排班與職務代理規劃。

- 在學員獨立完成 ESG Proposal 的架構下，說明 TA 與學員互動的邊界。

二、 系統操作與危機處理

3. 說明跨時區 Google Calendar 邀請設定細節。

4. 說明開課前 10 分鐘，大陸學員反應無法開啟雲端教材與 Zoom 連結的 3 分鐘處置流程。

5. 說明學員公開抱怨課程負擔或要求簽署 NDA 時的第一線回覆與通報流程。

三、 課堂控管與溝通

6. 說明 Office Hour 中斷冗長發言之具體話術與流程。

7. 說明跨過主要聯絡窗口，直接向美方講師催繳教材的溝通策略。

四、 AI 工具與技術實作

8. 說明處理 文件 AI 翻譯流程及專業術語校對方法。

9. 說明處理 錄音檔並產出結構化筆記之具體步驟。

TA 密集受訓表 (Intensive Training Schedule)

📌 TA 密集受訓表 (每週兩次 / 每次 2 小時)

| 日期 | 訓練模塊 (2 Hours) | 細部操作與訓練細節 | 產出 / 考核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/13 (三) | 架構解盲與法規防線 | 1. 伯克萊與台灣模組架構、時數與最終成效對齊。 2. NDA 與法遵紅線、拒絕代工作業之官方免責話術實作。 | 準確回答課程架構與官方底線。 |
| 5/16 (六) | 極簡溝通與跨區排程 | 1. 雙時區 Google Calendar 與百度雲權限派發實作。 2. 公版發言模板 (Tasteful 視覺極簡風格) 與雙軌通訊軟體用語對齊。 | 發出雙時區邀請與無誤之群組公告。 |
| 5/20 (三) | Zoom 深度操作 | 1. 免主持人入會、預設靜音、即時翻譯字幕設定。 2. 高效分組與雙重錄影備份實作。 | 3 分鐘內完成複雜會議設定與分組。 |
| 5/23 (六) | AI 賦能實作 (Truthful) | 1. DeepL 原版面翻譯與 AI 重點整理 (確保零幻覺與溯源)。 2. 語音轉文字與結構化筆記 (決議、待辦、QA) 產出實作。 | 30 分鐘內繳交中英對照與結構化日誌。 |
| 5/27 (三) | ESG 2.0 專案追蹤 | 1. 追蹤學員反思日誌 (Reflection Journals) 繳交狀況。 2. 追蹤影音專案與檔案格式檢核標準。 | 掌握學員交付進度與查核標準。 |
| 5/30 (六) | 5T 資料管理協定 | 1. 作業繳交狀態的 Transferful (流轉追蹤) 紀錄實作。 2. 最終提交檔案的 Trustworthy (鎖定與不可篡改) 驗證流程。 | 零失誤執行作業檔案狀態紀錄。 |
| 6/3 (三) | 控場演練與異常處置 | 1. 中斷超時發言實作與跨語境摘要。 2. 主講者斷線、麥克風未關、群組大量異常反應等 SOP 處置。 | 10 秒內切斷超時發言並完成異常排除。 |
| 6/6 (六) | 開課總彩排 | 1. 核心流程 1:1 高壓實跑與突發狀況模擬。 2. 開課營運檢核表確認與簽收。 | 繳交營運檢核表並達到開課標準。 |

TA 行動錦囊 (SOP Cheat Sheet)

一、 異常升級通報樹狀圖 (Escalation Path)

- Level 1 (TA 獨立排除)

  - 狀況：個別操作障礙、找不到連結、設備無聲。

  - 動作：私訊備用連結/教學操作，不干擾主群組。

- Level 2 (通報副團長)

  - 狀況：超過 3 人反應相同問題、講者短暫斷線 (30 秒內)。

  - 動作：群組發送系統公告，同步通報團長接手。

- Level 3 (直通主責營運/鼎竣)

  - 狀況：系統全面崩潰、講者失聯超過 3 分鐘、重大客訴或法遵衝突。

  - 動作：啟動備用會議室，直撥營運總部電話。

二、 公版訊息庫

- 系統異常公告：「各位學員，目前偵測到連線波動，團隊已在排除中。請暫勿退出，若持續無畫面，請點擊備用連結：[連結]」

- NDA 拒絕回覆：「OO 總您好，本課程實務討論遵循官網免責與隱私聲明。為確保標準化，主辦方無法簽署專屬 NDA。建議您於報告撰寫時，將敏感數據進行去識別化處理。」

- Office Hour 控場：「不好意思打斷 OO 總，為確保在線業師能精準提供回饋，並保留其他學員發問時間，能否請您簡述目前面臨的核心痛點？謝謝。」

- 陸區系統備案 (WeChat)：「本週教材已同步至百度雲：[連結]，提取碼：[密碼]。Zoom 若遇連線問題，請切換網路節點或關閉 VPN 後重新登入。」

三、 3 分鐘異常處置 SOP

| 異常情境 | 處置動作 |
| --- | --- |
| 主講者斷線/畫面停滯 | 1. 廣播：「講者連線調整中，請稍候。」 2. 1 分鐘未恢復：播放公版等待圖卡。 3. 3 分鐘未恢復：聯繫講者切換網路熱點或電話語音接入。 |
| 背景干擾/未關麥克風 | 1. 後台強制靜音。 2. 私訊學員提醒。 3. 確認已開啟「入會時預設靜音」。 |
| 分組 (Breakout) 異常 | 1. 學員滯留主會議室：手動查詢組別並派送。 2. 分組失效：所有人召回主會議室，重新匯入分組 CSV 檔。 |

四、 核心連結與資訊

- 會議主連結 (Zoom)：[網址] / 密碼：[密碼]

- 備用會議室：[網址]

- 台灣雲端硬碟：[網址]

- 大陸雲端空間：[網址] / 提取碼：[密碼]

- AI 翻譯系統：[帳密] / 轉譯系統：[帳密]

- ESG GO 平台專區：[入口與測試帳密]

- 緊急聯絡人：美方窗口 Bruce [電話] / 營運主責 鼎竣 [電話]

五、 營運檢核表 (Flight Checklist)

- 課前 (開課前 30 分鐘)

  - 啟動 Zoom，確認「免主持人入會」與「入會預設靜音」。

  - 測試本機與雲端雙重錄影。

  - 播放等待圖卡與音樂，確認收音正常。

  - 核對美西與台灣時間。

- 課中

  - 監控雙軌群組，1 分鐘內攔截異常提問。

  - 紀錄 QA 與未解決提問。

  - 截圖紀錄出席率。

- 課後 (24 小時內)

  - 確認錄影檔案生成。

  - 產出結構化 AI 課程筆記。

  - 人工校對專有名詞，上傳雙軌雲端。

  - 發送次週預告與作業提醒。

營運缺口補齊與系統對接方案

一、 備援與交接機制

| 項目 | 執行規範 |
| --- | --- |
| 主副 TA 排班制 | 配置主、副 TA。主 TA 遇突發狀況，副 TA 立即接管權限。 |
| 格式化交班日誌 | 填寫雲端日誌，明列待追蹤進度與異常名單。 |
| 權限集中控管 | 統一使用官方信箱登入。人員異動時由管理員重置權限。 |

二、 溝通標準與語境規範

| 項目 | 執行規範 |
| --- | --- |
| 作業追蹤標準化 | 使用公版追蹤話術，引導學員提交作業或摘要版進度。 |
| 兩岸術語對齊 | 統一兩岸 ESG 專有名詞對照庫，確保發用語境正確。 |
| 群組言論控管 | 遇偏離課程或敏感議題，主動介入並引導回主題。 |

三、 系統對接與數據歸檔 (ESG GO)

| 項目 | 執行規範 |
| --- | --- |
| 作業系統化繳交 | 引導學員登入 ESG GO (InfoOne) 平台提交三大交付物。 |
| 數據標籤化 (Tagging) | 檢閱作業後，於 ESG GO 後台標註系統標籤 (如：#高完成度、#需業師介入)，確保數據溯源 (Traceable)。 |

四、 匯報總結大綱

- 人員備援：確立主副 TA 備援與日誌交接制度。

- 溝通標準：建立進度追蹤話術與術語對照庫。

- 數據整合：作業全面對接 ESG GO 系統，建立標準化數據源。

表單模組

表單一：學員出席與交付物追蹤表

| 學員編號 | 姓名 | 職稱 | 出席 (週六) | 出席 (週三) | OH 參與 | 藍圖 | 框架 | Proposal | ESG GO 標籤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STU-001 |  |  | 0/6 | 0/12 | 0 | 未/已 | 未/已 | 未/已 | #高完成度 |
| STU-002 |  |  | 0/6 | 0/12 | 0 | 未/已 | 未/已 | 未/已 | #需業師介入 |

表單二：TA 值班交接日誌

- 值班時間：YYYY/MM/DD HH:MM - HH:MM

- 主副 TA：主：[姓名] / 副：[姓名]

- 課程摘要：完成進度與主講者

- 未結案事項：作業未交名單或系統報修名單

- 異常狀況：系統連線異常或客訴紀錄

- 群組狀態：Line (正常/異常) / WeChat (正常/異常)

- 接班簽收：接班 TA 姓名與時間

表單三：Consulting Office Hour 提問彙整表

| 序號 | 姓名 | 產業別 | 問題分類 | 問題摘要 (中) | 問題摘要 (英譯) | 指定業師 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-001 |  |  | 策略/法遵 |  |  |  | 待回覆/已回覆 |

表單四：營運異常通報單

- 通報時間：YYYY/MM/DD HH:MM

- 通報人員：TA 姓名

- 事件等級：L1 / L2 / L3

- 事件類別：系統故障 / 講師失聯 / 客訴 / 跨區連線障礙

- 事件描述：人事時地物

- 應急處置：已執行之處置動作

- 後續追蹤：處理結果與防範機制

表單五：單次課程檢核表 (Flight Checklist)

| 類別 | 檢核項目 | 確認 (Y/N) | 負責 TA | 異常紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統設定 | Zoom 免主持人入會 |  |  |  |
|  | Zoom 入會預設靜音 |  |  |  |
|  | 雙重錄影就緒 |  |  |  |
| 教材權限 | 講義上傳 ESG GO/Drive |  |  |  |
|  | 講義上傳百度雲 |  |  |  |
| 群組推播 | 開課前提醒發送 |  |  |  |
| 現場控管 | 等待圖卡與音樂播放 |  |  |  |
|  | 業師/講者網路測試 |  |  |  |

補充模塊

一、 結業與證書核發檢核表

- 姓名確認：中英文拼音與護照一致。

- 出席率結算：伯克萊與台灣模組出席率達標。

- 交付物檢核：ESG GO 系統標籤顯示 #已達標。

- 寄送資訊：實體證書地址與聯絡電話。

- 核銷證明：確認是否開立含贊助資訊之修讀證明。

二、 混合課程硬體清單 (台灣模組)

- 網路連線：有線網路、備用 5G 網卡 (禁接公共 Wi-Fi)。

- 視訊設備：主攝影機 (定焦)、副攝影機 (廣角)、影像擷取卡。

- 音訊設備：無線麥克風、現場提問麥克風、混音器/音效卡。

- 顯示與雜項：講者看播台、簡報翻頁筆。

三、 軟體授權盤點表

- Zoom 企業版：授權數 4，負責錄影與即時字幕。

- DeepL Pro：負責文件原版面翻譯。

- 語音轉譯 AI：產出結構化紀錄。

- Google Drive：台灣區教材儲存。

- 百度網盤：大陸區教材儲存。

四、 學員爭議與退費 SOP

| 觸發條件 | 處置動作 | 權責歸屬 |
| --- | --- | --- |
| 開課前退費 | 依條款啟動退刷或無卡分期終止。關閉系統權限。 | 行政總部 |
| 開課後退費 | 記錄消耗時數與數位資產下載狀況，依合約比例退費。 | TA / 營運主管 |
| 資料索取爭議 | 引用官方《免責聲明》，阻斷機密資料索取行為。 | TA 阻斷 |
| 群組不當言論 | 逕行刪除訊息或強制靜音，截圖存證。 | TA 處置/主管覆核 |

工作人員排班與崗位配置表

1. 週末伯克萊模組 (週六 08:00 - 14:00)

| 時段 | 任務 | 崗位職責 | 檢核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:30-08:00 | 課前準備 | 啟動系統、測試錄影、群組發送上線提醒。 | 連線正常 |
| 08:00-10:00 | 授課 | 點名截圖、監控聊天室、排除技術問題。 | 異常紀錄 |
| 10:00-12:00 | 主題演講 | 講者切換確認、控管麥克風狀態。 | 無雜音干擾 |
| 12:00-14:00 | Office Hour | 引導提問、中斷超時發言、即時文字翻譯。 | 紀錄 QA |
| 14:00-14:30 | 課後收斂 | 儲存錄影、匯出名單、啟動 AI 轉譯。 | 檔案上傳 |

2. 平日台灣模組 (週三 18:30 - 21:30)

| 時段 | 任務 | 崗位職責 | 檢核點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:00-18:30 | 課前準備 | 設備連線測試、麥克風收音測試、發送通知。 | 收音無回音 |
| 18:30-20:00 | 上半場 | 發布補充連結、巡視分組討論區。 | 學員在線狀態 |
| 20:00-21:30 | 下半場 | 引導操作 ESG GO 系統、協助標籤化 (Tagging)。 | 紀錄操作障礙 |
| 21:30-22:00 | 課後收斂 | 統整作業名單、填寫日誌、關閉設備。 | 完成日誌 |

3. 週間常規任務 (非同步)

- 週一 (17:00 前)：AI 筆記校對與上架。

- 週二 (12:00 前)：出席率與 ESG GO 系統作業繳交結算。

- 週三 (15:00 前)：雙軌群組發送預告與注意事項。

- 週四 (18:00 前)：追蹤教材並完成原版面翻譯與摘要。

- 週五 (15:00 前)：跨時區行事曆確認，提交 OH 提問表單予美方。

4. TA 管理守則

- 預先請假：48 小時前提出，自行協調代班人並由團長核准。

- 緊急請假：電話通報團長調度 On-Call 名單，事後補交證明。

- 交接責任：詳閱交班日誌，完成進度移交。交接失誤由主副 TA 共擔。

- On-Call 輪值：每週 1 名待命，遇系統故障或缺席需 10 分鐘內上線接管。

ESG Sunshine 永續顧問種子選拔計畫

第一階段：選拔考核

| 考核維度 | 評估指標 | 權重 |
| --- | --- | --- |
| 提案實作力 | 「永續策略藍圖」與「ESG Proposal」之商業落地可行性與邏輯架構。 | 40% |
| 系統操作力 | ESG GO (InfoOne) 平台活躍度、資料完整性及標籤化準確度。 | 30% |
| 溝通協作力 | 課程期間之溝通邏輯、問題解決能力與團隊合作特質。 | 30% |

第二階段：入職培訓 (5T 專業要求)

- Truthful (真實)：掌握數據溯源邏輯與零知識證明 (ZKP) 原則，確保商業機密防護。

- Trustworthy (信賴)：熟悉 ISO-14064-1 等合規標準，操作 ESG GO 後台數據凍結機制。

- Tasteful (品味)：理解平台 UI 規範 (Liquid Glass)，確保報告視覺品質。

- Thankful (透明)：具備解說框架邏輯能力，透明說明算法與推導過程。

- Transferful (傳遞)：轉化法遵條文為商業語言，具備跨產業輔導與知識轉移能力。

第三階段：職能分發

- 系統導入顧問 (ESG GO Consultant)：協助導入 ESG GO 系統，執行資料清洗、標籤化與教學。

- 永續策略顧問 (Sustainability Consultant)：建構報告書框架、數據查核與實務諮詢。

- 專案營運經理 (Project Manager)：主責企業內訓或雙證課程營運，管理 TA 團隊與結業交付物。

目錄

- 課前準備 (Pre) 任務

- 課中執行 (In) 任務

- 課後結業 (Post) 任務

1. 課前準備 (Pre) 任務

1.1 招生與報名 (Pre-Enrollment)

PRE-ENROLL-001：學員資料收集與建檔

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 建立完整的學員資料庫，確保後續溝通順暢 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 180 分鐘 |
| 前置任務 | 無 |
| 執行步驟 | 1. 從報名系統匯出學員名單 2. 建立「學員主檔」Google Sheets，包含欄位：學號、中英文姓名、Email、手機、公司/職稱、繳費狀態、Line/WeChat ID、特殊需求備註 3. 發送「學員資料確認表」Google Form 4. 追蹤未回覆學員（Email + 電話） 5. 驗證資料完整性（無空白欄位） 6. 標記需特別關注的學員（例：時區差異大、特殊飲食需求） 7. 設定資料保護權限（僅 TA 團隊可編輯） 8. 備份到加密雲端空間 |
| 驗收標準 | ☑ 100% 學員資料收集完整 ☑ Email/手機可聯繫率 = 100% ☑ 特殊需求都已標記且通知相關人員 |
| 使用工具 | Google Sheets、Google Forms、Email、電話 |

PRE-ENROLL-002：繳費狀態追蹤與催款

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 確保所有學員完成繳費，降低財務風險 |
| 負責角色 | 團長、副團長 |
| 優先級 | 關鍵 (Critical) |
| 預估時間 | 120 分鐘 |
| 前置任務 | PRE-ENROLL-001 |
| 執行步驟 | 1. 從財務部門取得繳費紀錄 2. 在學員主檔標記繳費狀態（已繳/未繳/分期） 3. 對未繳費學員發送友善提醒（Email + 私訊）： - 第 1 次：開課前 2 週 - 第 2 次：開課前 1 週 - 第 3 次：開課前 3 天（並說明無法參課） 4. 提供多元繳費管道資訊 5. 協助學員解決繳費技術問題 6. 每 3 天更新繳費狀態 7. 開課前 1 天確認：未繳費者不提供 Zoom 連結 |
| 驗收標準 | ☑ 開課前繳費率 > 95% ☑ 所有未繳費學員都已收到至少 2 次提醒 ☑ 繳費異常已呈報團長與財務部門 |
| 使用工具 | Google Sheets、Email、Line/WeChat、繳費系統 |

PRE-ENROLL-003：學員分群與背景分析

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 分析學員背景，優化分組討論與教學設計 |
| 負責角色 | 副團長 |
| 優先級 | 中 (Medium) |
| 預估時間 | 120 分鐘 |
| 前置任務 | PRE-ENROLL-001 |
| 執行步驟 | 1. 建立「學員背景分析表」 2. 分類維度： - 產業別（製造/金融/科技/非營利...） - 職級（基層/中階/高階） - 地區（台灣/大陸/其他） - ESG 經驗（新手/有經驗/專家） 3. 製作視覺化圖表（圓餅圖、長條圖） 4. 分析學員多元性指數 5. 根據分析結果建議分組策略 6. 向講師團隊簡報學員背景 7. 標記可作為案例分享的學員 |
| 驗收標準 | ☑ 分析維度涵蓋至少 4 個面向 ☑ 視覺化圖表清晰易讀 ☑ 分組建議獲團長認可 |
| 使用工具 | Google Sheets、Excel、Google Data Studio、PowerPoint |

1.2 系統與工具設定 (Pre-System)

PRE-SYS-001：Zoom 會議室設定與測試

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 設定完善的 Zoom 環境，確保跨境上課順暢 |
| 負責角色 | 團長、副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 關鍵 (Critical) |
| 預估時間 | 240 分鐘 |
| 前置任務 | 無 |
| 執行步驟 | 1. 申請 Zoom Business/Enterprise 帳號 2. 建立「ESG 雙證課程」專屬會議室 3. 設定固定會議 ID（避免每週更換） 4. 配置進階功能： - 啟用分組討論室（至少 8 個） - 開啟雲端錄製 - 設定等候室（可選） - 允許參與者改名 - 開放聊天室與私訊 5. 設定共同主持人權限（所有 TA） 6. 測試大陸學員連線（使用 VPN 模擬） 7. 製作「Zoom 快速操作指南」給 TA 團隊 8. 進行完整沙盤演練（模擬真實上課） |
| 驗收標準 | ☑ 所有進階功能測試通過 ☑ 大陸學員可正常進入會議室 ☑ 至少 8 個分組討論室可同時使用 ☑ 雲端儲存空間可容納 12 週課程錄影（建議 500GB+） |
| 使用工具 | Zoom Business/Enterprise、VPN（大陸連線測試用）、Speedtest 速度測試工具 |

PRE-SYS-002：建立 Line 與 WeChat 雙軌群組

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 建立台灣與大陸學員的雙軌通訊系統 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 60 分鐘 |
| 前置任務 | PRE-ENROLL-001 |
| 執行步驟 | 1. 建立 Line 官方群組（台灣學員主要） 2. 建立 WeChat 群組（大陸學員主要） 3. 設定群組規範與公告欄 4. 指派各群組管理員（至少 2 位 TA） 5. 製作「群組使用指南」並釘選 6. 測試訊息同步機制（重要公告需在兩群組發送） 7. 建立 TA 內部協調群組（Line 與 WeChat 各一） |
| 驗收標準 | ☑ Line 與 WeChat 群組都已建立並測試 ☑ 每個群組至少 2 位 TA 有管理權限 ☑ 群組公告包含：使用規則、回應時效、禁止事項 |
| 使用工具 | Line、WeChat、群組管理機器人（可選） |

PRE-SYS-003：配置 Google Drive 與百度雲

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 建立雙軌雲端儲存系統，解決大陸學員存取限制 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 180 分鐘 |
| 前置任務 | PRE-SYS-001 |
| 執行步驟 | 1. 建立 Google Drive 共用資料夾結構： - 01_課程教材 - 02_學員產出物 - 03_錄影檔案 - 04_管理文件 2. 設定權限：學員僅「檢視」，TA「編輯」 3. 建立百度雲企業帳號 4. 在百度雲建立相同資料夾結構 5. 設定自動同步機制（或手動同步 SOP） 6. 測試大陸學員存取百度雲 7. 製作「雲端資料夾使用指南」（含截圖） |
| 驗收標準 | ☑ Google Drive 與百度雲都可正常上傳下載 ☑ 大陸測試帳號可正常開啟百度雲連結 ☑ 學員無法刪除或修改他人檔案 ☑ Google Drive 更新後，24 小時內百度雲同步完成 |
| 使用工具 | Google Drive、百度雲、Rclone（自動同步工具，可選） |

PRE-SYS-004：建立學員管理系統

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 建立完整的學員資料與進度追蹤系統 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 240 分鐘 |
| 前置任務 | PRE-ENROLL-002 |
| 執行步驟 | 1. 建立「學員主檔」Google Sheets，包含欄位：學號、姓名（中/英）、Email、手機、公司/職稱、繳費狀態、Line/WeChat ID、特殊需求備註 2. 建立「出席追蹤表」，欄位：日期、課程主題、各學員出席狀況（✓/✗/請假）、出席率計算 3. 建立「產出物追蹤表」，欄位：產出物名稱、繳交期限、各學員繳交狀況、評分/回饋 4. 建立「Office Hour 預約表」 5. 設定自動計算公式（出席率、完課條件判定） 6. 設定資料驗證（避免輸入錯誤） 7. 建立儀表板（Dashboard）供團長即時查看 |
| 驗收標準 | ☑ 所有必要欄位都已建立且有範例資料 ☑ 出席率與完課條件判定公式測試無誤 ☑ TA 可編輯，學員僅能查看自己的資料 |
| 使用工具 | Google Sheets、Google Data Studio（儀表板，可選）、Apps Script（自動化，可選） |

1.3 教材與通知 (Pre-Material)

PRE-MAT-001：取得講師聯絡方式並建立溝通管道

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 建立與美方講師的直接聯繫，確保教材準時取得 |
| 負責角色 | 團長、副團長 |
| 優先級 | 關鍵 (Critical) |
| 預估時間 | 120 分鐘 |
| 前置任務 | 無 |
| 執行步驟 | 1. 向課程總監索取所有講師名單與聯絡資訊 2. 建立「講師聯絡資訊表」，包含：姓名、Email、WhatsApp、時區、負責課程主題、偏好聯絡方式 3. 發送正式 Email 給每位講師，自我介紹並說明 TA 角色 4. 建立 WhatsApp 聯絡（如講師同意） 5. 確認教材繳交時程（建議：開課前 1 週） 6. 建立「教材追蹤表」，記錄每位講師教材狀態 7. 設定提醒機制（開課前 10 天自動催件） |
| 驗收標準 | ☑ 100% 講師已回覆並確認聯絡方式 ☑ 每位講師都已確認教 |

材繳交時程
☑ 建立多管道溝通機制（Email + WhatsApp + 備用聯絡人） | | 使用工具 | Email、WhatsApp、Google Sheets、Google Calendar（提醒設定） |

PRE-MAT-002：教材中文化與在地化調整

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 將英文教材翻譯為中文並進行在地化調整 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 480 分鐘（每份教材約 4-6 小時） |
| 前置任務 | PRE-MAT-001 |
| 執行步驟 | 1. 收到英文教材後，先評估翻譯工作量 2. 使用 DeepL 進行初步翻譯 3. 使用 AI 文件翻譯平台（如 ChatGPT、Claude）輔助專業術語翻譯 4. 人工校對與潤飾： - 確保專業術語一致性 - 調整為台灣/大陸讀者習慣的表達 - 將美國案例替換為亞洲案例（如適用） 5. 排版調整： - 統一字體（正文：思源黑體/微軟正黑體） - 調整行距與邊界 - 確保圖表清晰 6. 向講師確認翻譯版本（重要概念） 7. 發布到 Google Drive 與百度雲 |
| 驗收標準 | ☑ 中英文專業術語對照表已建立 ☑ 翻譯版本已經講師或課程總監審核 ☑ 中文版排版美觀易讀 ☑ 開課前 3 天完成所有教材翻譯 |
| 使用工具 | DeepL、ChatGPT/Claude、Google Docs、Microsoft Word、Adobe Acrobat |

PRE-MAT-003：製作學員手冊（雙語版）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 編製完整的學員手冊，說明課程規則與操作指南 |
| 負責角色 | 團長、副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 360 分鐘 |
| 前置任務 | PRE-SYS-001、PRE-SYS-003、PRE-MAT-001 |
| 執行步驟 | 1. 建立學員手冊大綱： - 課程簡介與目標 - 課程時間表（12 週完整時程） - 講師團隊介紹 - TA 團隊介紹與聯絡方式 - Zoom 操作指南（含截圖） - Line/WeChat 群組使用規則 - 雲端資料夾存取方式 - 三大產出物說明與評分標準 - 出席要求與完課條件 - Office Hour 預約方式 - 證書申請流程 - 常見問題 FAQ - 附錄：專業術語中英對照表 2. 使用設計工具排版（Canva/InDesign） 3. 製作互動式 PDF（含超連結） 4. 翻譯為英文版本 5. 發送給 3-5 位測試學員試讀 6. 根據回饋修正 7. 發布雙語版本（中文主、英文輔） |
| 驗收標準 | ☑ 手冊涵蓋所有必要資訊且無遺漏 ☑ 測試學員回饋：資訊清楚、易懂、有幫助 ☑ 雙語版本完整，排版美觀 ☑ 互動式 PDF 所有超連結可正常開啟 |
| 使用工具 | Google Docs、Microsoft Word、Canva、Adobe InDesign、Adobe Acrobat |

PRE-MAT-004：發送開課通知（兩階段）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 分兩階段通知學員，確保充分準備 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 關鍵 (Critical) |
| 預估時間 | 120 分鐘 |
| 前置任務 | PRE-MAT-003、PRE-SYS-001、PRE-SYS-002 |
| 執行步驟 | 第一階段（開課前 2 週）： 1. 發送 Email 主旨：【重要】ESG 雙證課程開課通知 - 2 週倒數 2. 內容包含： - 開課日期、時間、Zoom 連結 - 學員手冊下載連結 - 系統測試邀請（Zoom 測試會議） - 需完成事項檢查表 - TA 聯絡方式 3. 同步在 Line/WeChat 群組公告 4. 使用 Email 追蹤工具確認開信率 第二階段（開課前 1 週）： 5. 發送 Email 主旨：【最後提醒】ESG 雙證課程本週開課 6. 內容包含： - 再次確認時間與連結 - 第一週課程主題與講師介紹 - 課前準備事項（閱讀材料、思考問題） - Office Hour 預約開放通知 - 技術支援聯絡方式 7. 附上「開課前確認清單」PDF 8. 在群組內進行互動（例：請大家回覆 emoji 確認收到） |
| 驗收標準 | ☑ Email 開信率 > 90%，群組訊息已讀率 > 95% ☑ > 80% 學員參與系統測試會議 ☑ 未開信/未讀學員已透過電話或訊息確認 |
| 使用工具 | Email（含 Mailtrack 或 HubSpot 開信追蹤）、Line/WeChat、Google Calendar、Zoom |

PRE-MAT-005：準備課前等待畫面與音樂

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 製作專業的課前等待畫面，提升課程質感 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 中 (Medium) |
| 預估時間 | 180 分鐘 |
| 前置任務 | 無 |
| 執行步驟 | 1. 設計等待畫面模板（1920x1080） 2. 包含元素： - 課程名稱與 Logo - 當日日期與課程主題 - 講師姓名與照片 - 倒數計時器（可選） - TA 聯絡方式 - 溫馨提示（例：請測試麥克風） 3. 每週更新當週主題與講師資訊 4. 挑選背景音樂（版權免費或已授權） 5. 測試在 Zoom 中播放效果 6. 建立「等待畫面素材庫」供快速更新 |
| 驗收標準 | ☑ 符合品牌視覺規範，資訊清楚易讀 ☑ 音樂來源為免費授權或已購買使用權 ☑ Zoom 播放畫面清晰無延遲，音樂音量適中 |
| 使用工具 | Canva、Adobe Photoshop、Epidemic Sound、YouTube Audio Library、OBS Studio（可選） |

2. 課中執行 (In) 任務

2.1 課前準備（每次課程前 30 分鐘）

IN-PRE-001：課前 30 分鐘系統檢查

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 確保所有技術設備與系統正常運作 |
| 負責角色 | 輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 關鍵 (Critical) |
| 預估時間 | 30 分鐘 |
| 前置任務 | 無 |
| 執行步驟 | 1. 開啟 Zoom 會議室（提前 30 分鐘） 2. 測試音訊與視訊設備 3. 確認分組討論室已設定（4 個1大3小) 4. 啟用等候室（如需要）或設定直接進入 5. 播放等待畫面與背景音樂 6. 測試螢幕分享功能 7. 確認錄影設定（雲端錄製已啟用） 8. 檢查網路連線速度（建議上傳 > 5 Mbps） 9. 準備當日教材並分享到 Google Drive 10. 確認講師已收到 Zoom 連結並提醒 10 分鐘前上線 - 分房是否也會有會議記錄? |
| 驗收標準 | ☑ 音訊、視訊、分享畫面都測試無誤 ☑ 等待畫面顯示當日主題與講師資訊 ☑ 講師已回覆確認訊息 |
| 使用工具 | Zoom、Speedtest.net、Google Drive、WhatsApp |

IN-PRE-002：學員簽到與出席追蹤

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 記錄學員出席狀況，追蹤遲到與缺席 |
| 負責角色 | 輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 45 分鐘 |
| 前置任務 | IN-PRE-001 |
| 執行步驟 | 1. 開啟「出席追蹤表」Google Sheets 2. 開課時間到時，記錄當下在線學員名單 3. 每 15 分鐘更新一次在線人數 4. 標記遲到學員（開課後 10 分鐘內進入） 5. 標記缺席學員（開課後 30 分鐘仍未進入） 6. 私訊未出席學員詢問狀況（透過 Line/WeChat） 7. 記錄請假學員（需提前或當日告知） 8. 課後更新出席率計算 9. 對連續缺席學員發出關心訊息 |
| 驗收標準 | ☑ 每位學員出席狀態都已標記 ☑ 缺席學員在 30 分鐘內已被聯絡 ☑ 出席率自動計算公式運作正常 |
| 使用工具 | Google Sheets、Zoom 參與者名單、Line/WeChat |

2.2 課程進行中

IN-CLASS-001：準時啟動 Zoom 錄影

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 確保課程完整錄製，不遺漏任何內容 |
| 負責角色 | 輪值 TA |
| 優先級 | 關鍵 (Critical) |
| 預估時間 | 90 分鐘（含等待處理時間） |
| 前置任務 | IN-PRE-001 |
| 執行步驟 | 1. 講師開始授課前 1 分鐘，點擊「錄製」按鈕 2. 選擇「雲端錄製」（而非本機錄製） 3. 確認錄製指示燈已亮起 4. 在聊天室發送：「✅ 課程錄影已啟動」 5. 課程結束後，點擊「停止錄製」 6. 等待雲端處理完成（約 30-60 分鐘） 7. 下載錄影檔並備份至 Google Drive 與百度雲 8. 重新命名檔案：「日期_課程主題_講師姓名.mp4」 9. 在群組分享錄影連結給學員 |
| 驗收標準 | ☑ 課程開始到結束的完整時段都已錄製 ☑ Zoom 雲端錄影狀態顯示「已完成」 ☑ Google Drive 與百度雲都有備份檔案 |
| 使用工具 | Zoom、Google Drive、百度雲 |

IN-CLASS-002：監控討論區與即時技術支援

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 即時處理學員提問與技術問題 |
| 負責角色 | 輪值 |

TA、常駐 TA | | 優先級 | 高 (High) | | 預估時間 | 180 分鐘（全程） | | 前置任務 | IN-PRE-001 | | 執行步驟 | 1. 全程監看 Zoom 聊天室訊息
2. 即時回應學員技術問題（如：聽不到聲音、看不到畫面）
3. 對於內容問題，標記「待講師回答」並於適當時機提醒講師
4. 使用私訊功能協助遇到問題的學員
5. 記錄所有問題與處理方式到「問題日誌」
6. 技術問題處理 SOP：
- 聽不到聲音：檢查麥克風設定、退出重進
- 看不到畫面：確認網速、降低解析度
- 無法分享畫面：檢查權限設定
- 斷線：提供替代連結或電話撥入
7. 複雜問題無法立即解決時，提供 TA 緊急聯絡電話
8. 將重要問題整理為 Q&A，課後分享 | | 驗收標準 | ☑ 所有學員提問都在 5 分鐘內獲得回應
☑ 技術問題解決率 > 90%
☑ 所有問題與處理方式都已記錄 | | 使用工具 | Zoom 聊天室、Line/WeChat、Google Sheets（問題日誌）、電話 |

IN-CLASS-003：控場與時間管理

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 協助講師掌握課程節奏，確保時程順利 |
| 負責角色 | 輪值 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 180 分鐘 |
| 前置任務 | IN-CLASS-001 |
| 執行步驟 | 1. 在講師視野內設置時間提示牌（實體或數位） 2. 課程進行到關鍵時間點時舉牌提示： - 開始後 30 分鐘：「還剩 1.5 小時」 - 開始後 60 分鐘：「還剩 1 小時」 - 開始後 90 分鐘：「還剩 30 分鐘」 - 結束前 10 分鐘：「準備進入 Q&A」 3. 如講師超時，私訊溫和提醒 4. 協調中場休息時間（建議每 60-90 分鐘休息 10 分鐘） 5. 休息期間播放背景音樂與倒數計時畫面 6. 提前 2 分鐘提醒學員準備回座 7. 記錄實際課程時長與各環節用時 8. 課後提供時間分析給講師參考 |
| 驗收標準 | ☑ 每個關鍵時間點都有提示 ☑ 課程超時 < 15 分鐘 ☑ > 85% 學員準時回座 ☑ 時間分析報告已提供 |
| 使用工具 | 時間提示牌（PowerPoint 或實體）、Zoom 私訊、Google Sheets（時間紀錄表）、計時器 |

IN-CLASS-004：管理 Breakout Rooms 分組討論

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 組織與監督小組討論，確保討論品質 |
| 負責角色 | 輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 60 分鐘 |
| 前置任務 | IN-CLASS-001 |
| 執行步驟 | 1. 當講師宣布分組討論時，立即開啟 Breakout Rooms 2. 採用方式： - 自動分配（人數平均） - 手動分配（根據背景或產業） - 讓學員自選 3. 設定討論時間（建議 15-30 分鐘） 4. 在各分組間巡視： - 每組至少巡視 1 次 - 確認討論有進行 - 協助陷入困境的組別 - 提醒討論重點與產出要求 5. 倒數 5 分鐘時向所有分組廣播提醒 6. 時間到時關閉分組，所有人回到主會議室 7. 邀請各組代表分享討論成果 8. 記錄各組討論狀況與亮點 |
| 驗收標準 | ☑ 所有學員都成功進入分組且無技術問題 ☑ > 90% 分組有實質討論 ☑ 至少 3 組完成口頭分享 |
| 使用工具 | Zoom Breakout Rooms、Google Docs（分組紀錄）、計時器 |

IN-CLASS-005：即時記錄課程筆記與重點

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 記錄課程重點供後續複習與缺席學員補課 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 中 (Medium) |
| 預估時間 | 180 分鐘 |
| 前置任務 | IN-CLASS-001 |
| 執行步驟 | 1. 開啟「課程筆記模板」Google Docs 2. 記錄架構： - 日期、課程主題、講師姓名 - 課程大綱（3-5 個主要段落） - 重要觀念（bullet points） - 關鍵術語與定義 - 案例分析摘要 - 講師推薦資源 - Q&A 精選 - 課後作業/產出物要求 3. 使用 AI 工具輔助： - Otter.ai 即時語音轉文字 - ChatGPT 摘要整理 4. 加入時間戳記，連結到錄影特定段落 5. 課後 24 小時內完成筆記潤飾 6. 發布到雲端並通知學員 |
| 驗收標準 | ☑ 涵蓋所有必要欄位 ☑ 講師確認重點無遺漏 ☑ 時間戳記可跳轉到錄影對應位置 |
| 使用工具 | Google Docs、Otter.ai、ChatGPT/Claude、Zoom 錄影 |

2.3 課後追蹤（課程結束後 24 小時內）

IN-POST-001：發送課後摘要與資料包

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 整合當日資料並發送給所有學員 |
| 負責角色 | 輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 60 分鐘 |
| 前置任務 | IN-CLASS-001、IN-CLASS-005 |
| 執行步驟 | 1. 整合課後資料包內容： - 當日教材 PDF - 課程筆記 - 錄影連結（含時間戳記，結業後兩個月內關閉） - 參考資料清單 - 下週課程預告 - 課後作業說明（如有） 2. 撰寫課後摘要 Email： - 感謝學員參與 - 重點回顧（3-5 點） - 資料包連結 - 下週提醒 - Office Hour 預約連結 3. 在課程結束後 6 小時內發送 4. 同步發送到 Line/WeChat 群組（簡化版） 5. 追蹤 Email 開信率 6. 對未開信學員發送提醒 |
| 驗收標準 | ☑ 課程結束後 6 小時內完成發送 ☑ 所有連結可正常開啟，檔案無損壞 ☑ 開信率 > 80% |
| 使用工具 | Email（含追蹤）、Google Drive、百度雲、Line/WeChat |

IN-POST-002：收集學員回饋

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 透過問卷了解學員滿意度與改進建議 |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 中 (Medium) |
| 預估時間 | 120 分鐘 |
| 前置任務 | IN-POST-001 |
| 執行步驟 | 1. 每 4 週發送一次滿意度問卷（避免疲勞） 2. 問卷內容： - 課程內容實用性（1-5 分） - 講師教學品質（1-5 分） - 教材清晰度（1-5 分） - TA 支援滿意度（1-5 分） - 最喜歡的部分（開放題） - 需要改進的地方（開放題） - 其他建議 3. 使用 Google Forms 並設為匿名 4. 在課後 Email 與群組中附上問卷連結 5. 設定截止期限（3 天） 6. 每天追蹤填寫率 7. 彙整回饋製作分析報告 8. 向講師與團長呈報改進建議 |
| 驗收標準 | ☑ 回收率 > 60% ☑ 報告包含量化統計與質性分析 ☑ 針對問題提出至少 3 項具體改進方案 |
| 使用工具 | Google Forms、Google Sheets（數據分析）、Excel/Google Data Studio（視覺化） |

IN-POST-003：追蹤產出物繳交進度

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 監控三大產出物的繳交狀況並催收 |
| 負責角色 | 輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 90 分鐘 |
| 前置任務 | IN-POST-001 |
| 執行步驟 | 1. 開啟「產出物追蹤表」 2. 檢查當週應繳交的產出物 3. 統計已繳交與未繳交學員 4. 對未繳交學員發送友善提醒： - 第 1 次：繳交期限前 3 天（溫和提醒） - 第 2 次：繳交期限當天（再次提醒） - 第 3 次：逾期第 2 天（關心是否遇到困難） 5. 提供 Office Hour 諮詢協助 6. 記錄延遲繳交原因 7. 對連續未繳交學員進行個別關懷 8. 每週向團長報告繳交統計 |
| 驗收標準 | ☑ > 75% 學員在期限內繳交 ☑ 所有未繳交學員都已收到提醒 ☑ 延遲原因都已記錄 |
| 使用工具 | Google Sheets（產出物追蹤表）、Line/WeChat、Email、Google Calendar（提醒設定） |

IN-POST-004：Office Hour 排程與執行 (提問單事前收集)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 提供一對一或小組諮詢，協助學員解決問題 |
| 負責角色 | 團長、副團長、輪值 TA |
| 優先級 | 中 (Medium) |
| 預估時間 | 120 分鐘/週 |
| 前置任務 | IN-POST-001 |
| 執行步驟 | 1. 每週固定開放 Office Hour 時段（建議 2-3 個時段） 2. 使用 Calendly 或 Google Calendar 預約系統 3. 學員可預約 60 時段 4. 諮詢內容包含： - 課程內容疑問 - 產出物指導 - 職涯發展諮詢 - 技術問題排解 5. Office Hour 前一天發送提醒給預約學員 6. 諮詢過程記錄重點 7. 諮詢後發送摘要與行動建議 8. 追蹤學員後續進展 |
| **驗收標 |  |

準** | ☑ 預約系統順利運作，無雙重預約
☑ 學員滿意度 > 4/5
☑ 每次諮詢都有紀錄與後續追蹤 | | 使用工具 | Calendly、Google Calendar、Zoom、Google Docs（諮詢紀錄） |

3. 課後結業 (Post) 任務

3.1 完課條件與證書管理

POST-CERT-001：確認完課資格

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 依據出席率與產出物完成度確認學員完課資格 |
| 負責角色 | 團長、副團長 |
| 優先級 | 關鍵 (Critical) |
| 預估時間 | 180 分鐘 |
| 前置任務 | IN-POST-003、全部課程結束 |
| 執行步驟 | 1. 統計每位學員總出席率 2. 檢查三大產出物是否皆已繳交 3. 確認是否符合完課標準： - 出席率 ≥ 80% - 三大產出物全數完成 - 無重大違規記錄 4. 建立「完課資格名單」 5. 對邊緣學員（例：出席率 75-79%）進行個案審查 6. 向團長與課程總監提交審核結果 7. 通知未達標學員補救方案（如有） |
| 驗收標準 | ☑ 每位學員都有完整的完課判定紀錄 ☑ 邊緣個案有書面審查說明 ☑ 完課名單經團長確認無誤 |
| 使用工具 | Google Sheets、Google Docs、Email |

POST-CERT-002：證書資料核對與申請

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 核對證書姓名與資料，提交證書製作申請 |
| 負責角色 | 副團長、常駐 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 120 分鐘 |
| 前置任務 | POST-CERT-001 |
| 執行步驟 | 1. 發送「證書英文姓名確認表」給完課學員 2. 欄位包含：中文姓名、英文姓名（護照拼音）、公司名稱、職稱、郵寄地址（如需實體證書） 3. 設定回覆期限（3 天） 4. 對未回覆者個別提醒 5. 核對英文拼音格式一致性 6. 建立最終證書名單 Excel 檔 7. 提交給證書製作單位（校方/合作單位） 8. 確認製作時程與寄送方式 |
| 驗收標準 | ☑ 100% 完課學員已確認姓名拼寫 ☑ 無拼字錯誤或格式不一致 ☑ 證書申請已於截止日前提交 |
| 使用工具 | Google Forms、Google Sheets、Excel、Email |

POST-CERT-003：證書寄送與領取追蹤

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 確保學員順利收到實體或電子證書 |
| 負責角色 | 常駐 TA、輪值 TA |
| 優先級 | 中 (Medium) |
| 預估時間 | 90 分鐘 |
| 前置任務 | POST-CERT-002 |
| 執行步驟 | 1. 取得證書製作完成通知 2. 如為電子證書： - 檢查 PDF 檔案清晰度與姓名正確性 - 發送加密下載連結給學員 3. 如為實體證書： - 包裝與寄送 - 記錄物流單號 - 發送寄件通知給學員 4. 建立「證書領取追蹤表」 5. 追蹤未成功送達的案例 6. 對地址錯誤或退件者重新確認資訊 7. 全數領取後結案存檔 |
| 驗收標準 | ☑ 100% 證書成功送達或可下載 ☑ 所有物流單號與領取狀態有紀錄 ☑ 異常件都已處理完成 |
| 使用工具 | Email、物流系統、Google Sheets、雲端儲存空間 |

3.2 結業資料整理與成效分析

POST-ANALYSIS-001：彙整課程成果報告

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 產出完整的課程成果與營運分析報告 |
| 負責角色 | 團長、副團長 |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 360 分鐘 |
| 前置任務 | POST-CERT-001、POST-CERT-003 |
| 執行步驟 | 1. 彙整關鍵數據： - 總報名人數 / 完課人數 / 完課率 - 平均出席率 - 產出物繳交率 - Office Hour 使用率 - 滿意度調查結果 2. 整理質性回饋： - 學員好評摘錄 - 改進建議 - 講師回饋 3. 分析營運亮點與問題： - 最有效的做法 - 最常見的卡點 - 下期優化建議 4. 製作簡報版與文字版報告 5. 向課程總監與合作單位簡報 |
| 驗收標準 | ☑ 數據完整且有圖表支持 ☑ 文字分析具體，不只羅列數字 ☑ 包含可執行的下期優化建議 |
| 使用工具 | Google Sheets、PowerPoint、Google Slides、Canva |

POST-ANALYSIS-002：建立標準作業流程（SOP）文件

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 把本期經驗沉澱為下期可複用的 SOP |
| 負責角色 | 副團長、輪值 TA、常駐 TA |
| 優先級 | 高 (High) |
| 預估時間 | 300 分鐘 |
| 前置任務 | POST-ANALYSIS-001 |
| 執行步驟 | 1. 彙整本期所有流程文件與表單 2. 按階段整理 SOP： - 課前招生與通知 SOP - 系統設定 SOP - 課中控場 SOP - 課後追蹤 SOP - 結業與證書 SOP 3. 補上常見問題與對應解法 4. 建立範本附件： - Email 模板 - 群組公告模板 - 出席表與追蹤表模板 - 回饋問卷模板 5. 設定版本號與更新日期 6. 存放於團隊共用雲端 |
| 驗收標準 | ☑ SOP 文件完整可供新 TA 直接上手 ☑ 模板可直接複製使用 ☑ 含版本管理與更新紀錄 |
| 使用工具 | Google Docs、Google Drive、Notion（可選） |

POST-ANALYSIS-003：學員社群延續與 alumni 經營

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 任務描述 | 維持結業學員社群活性，延續課程影響力 |
| 負責角色 | 團長、副團長、常駐 TA |
| 優先級 | 中 (Medium) |
| 預估時間 | 180 分鐘 |
| 前置任務 | POST-CERT-003 |
| 執行步驟 | 1. 將原課程群組轉為 alumni 群組或另建新群 2. 發布結業感謝訊息與後續社群規劃 3. 蒐集學員同意後建立 alumni 通訊錄 4. 規劃後續活動： - 結業後 1 個月回訪 - 線上 alumni 分享會 - 新課程優先通知 - ESG 實務資源分享 5. 建立 alumni 標籤（產業、專長、地區） 6. 設計 alumni 故事蒐集機制 |
| 驗收標準 | ☑ alumni 群組順利建立並有 > 70% 學員留存 ☑ 已完成至少一次結業後互動規劃 ☑ 通訊錄與標籤整理完成 |
| 使用工具 | Line/WeChat、Google Sheets、Email、Google Forms |

如果你要，我下一步可以直接幫你再整理成這 3 種版本之一：

- 精簡版總表：只保留「任務編號 / 任務名稱 / 負責角色 / 優先級 / 驗收標準」

- 可貼 Google Sheets 版：改成 TSV / CSV 風格，方便你直接貼進試算表

- 主管簡報版：濃縮成 1 頁營運總覽表，適合給團長或主管看

你如果要，我就直接接著產出。

5月9日 23:04

可以，我直接給你 1 頁營運總覽表，走主管可快速掃描的版本。

ESG 雙證課程營運總覽表（1頁版）

一、營運目標

| 項目 | 目標 |
| --- | --- |
| 課程順利開課 | 完成開課前法遵、系統、教材、通知等前置作業 |
| 課中穩定交付 | 確保每堂課的技術穩定、控場順暢、學員參與良好 |
| 課後有效追蹤 | 完成摘要、回饋、產出物追蹤與 Office Hour 支援 |
| 結業與留存 | 完成完課審核、證書作業、成果分析與 alumni 經營 |

二、三階段營運架構

| 階段 | 核心任務 | 關鍵輸出 | 成功指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre 課前準備 | 法遵確認、系統建置、教材中文化、學員通知 | 開課通知、學員手冊、群組與雲端空間、教材包 | 開課前 3 天完成全部前置項；通知開信率 > 90% |
| In 課中執行 | 簽到出席、錄影、控場、技術支援、分組、課程筆記 | 錄影檔、課堂筆記、出席紀錄、問題日誌 | 技術問題解決率 > 90%；課程超時 < 15 分鐘 |
| Post 課後結業 | 課後摘要、回饋蒐集、產出物追蹤、完課審核、證書申請 | 成果報告、完課名單、證書名單、SOP 文件 | 完課率達標；證書資料正確率 100% |

三、核心工作模組

| 模組 | 內容 | 負責角色 |
| --- | --- | --- |
| 法遵與行政 | 合約、授權、個資、證書規則確認 | 團長 / 副團長 |
| 系統與工具 | Zoom、Google Drive、Line、WeChat、Calendar、表單建置 | 副團長 / 常駐 TA |
| 教材與內容 | 英文教材追蹤、中文化、在地化、學員手冊 | 副團長 / 輪值 TA |
| 課程執行 | 簽到、錄影、控場、分組、Q&A、課堂紀錄 | 輪值 TA / 常駐 TA |
| 課後追蹤 | 摘要寄送、作業催收、Office Hour、學員回饋 | 輪值 TA / 副團長 |
| 結業分析 | 完課審核、證書申請、成果報告、SOP 沉澱 | 團長 / 副團長 |

四、關鍵 KPI

| 指標類型 | KPI |
| --- | --- |
| 開課準備 | 開課前 3 天完成教材、手冊、系統與通知 |
| 通知觸達 | Email 開信率 > 90%；群組已讀率 > 95% |
| 出席管理 | 平均出席率 > 80% |
| 技術支援 | 技術問題 5 分鐘內回應；解決率 > 90% |
| 課後交付 | 課後 6 小時內完成摘要與資料包發送 |
| 作業追蹤 | 產出物準時繳交率 > 75% |
| Office Hour | 預約與執行紀錄完整；滿意度 > 4/5 |
| 完課與證書 | 完課資格判定完整；證書資料正確率 100% |
| 結業沉澱 | 完成成果報告 + SOP 文件 + alumni 規劃 |

五、主要風險與對策

| 風險 | 可能問題 | 對策 |
| --- | --- | --- |
| 教材延遲 | 講師教材未準時提供 | 設定 deadline + 多管道追蹤 + 備用版型 |
| 技術故障 | Zoom、錄影、網路異常 | 課前 30 分鐘檢查 + 備援錄影 + 緊急聯絡方式 |
| 學員低參與 | 遲到、缺席、作業延遲 | 出席追蹤 + 分級提醒 + Office Hour 補位 |
| 資訊混亂 | 多平台通知分散 | 統一公告節點 + 學員手冊 + 固定訊息模板 |
| 結業錯漏 | 證書姓名或資格判定出錯 | 雙重核對 + 表單確認 + 邊緣個案書面審查 |

六、營運節奏

| 時間點 | 重點工作 |
| --- | --- |
| 開課前 2 週 | 發送第一階段開課通知、完成系統建置 |
| 開課前 1 週 | 發送最後提醒、確認教材與講師 |
| 每次課前 30 分鐘 | 系統檢查、等待畫面、簽到準備 |
| 每次課後 6 小時內 | 發送摘要、錄影、資料包 |
| 每週 | 追蹤作業、執行 Office Hour、更新學員狀態 |
| 結業後 1 週內 | 完課審核、證書申請、成果報告整理 |
| 結業後 1 個月內 | alumni 經營與回訪啟動 |

Zoom 買到 2026年9月15日